## Sheet1
Pre Sprints
Task | Start Date | Duration | End Date
Mockups | 2018-10-16 | 4 | 2018-10-20
3D pen testing | 2018-10-16 | 1 | 2018-10-17
Kinematic measurments | 2018-10-16 | 1 | 2018-10-17
Sprint 1
Task | Start Date | Duration | End Date
3D modelling | 2018-11-04 | 4 | 2018-11-08
CAD for rack and pinion | 2018-11-03 | 5 | 2018-11-08
Laser printing | 2018-11-06 | 2 | 2018-11-08
z axis build | 2018-11-04 | 3 | 2018-11-07
x,y axis build | 2018-11-03 | 3 | 2018-11-06
mount for base | 2018-11-08 | 1 | 2018-11-09
Colour scan | 2018-11-07 | 1 | 2018-11-08
Servo code | 2018-11-08 | 1 | 2018-11-09
Motor base movment | 2018-11-06 | 2 | 2018-11-08
Kinematic calculations | 2018-11-04 | 2 | 2018-11-06
Testing | 2018-11-07 | 1 | 2018-11-08
Full testing: | 2018-11-09 | 2 | 2018-11-09
Sprint 2
Task | Start Date | Duration | End Date
Build height | 2018-11-12 | 2 | 2018-11-14
Neighbour sensitivity code | 2018-11-14 | 2 | 2018-11-16
pen movment | 2018-11-12 | 1 | 2018-11-13
print movement | 2018-11-12 | 5 | 2018-11-17
Main | 2018-11-14 | 2 | 2018-11-16
"Gcode" read in | 2018-11-12 | 2 | 2018-11-14
Full testing: | 2018-11-16 | 3 | 2018-11-19